黄陂区六届人大常委会

第十三次会议文件

黄陂区人民政府

关于2022年度区级预算执行和其他财政收支的

审计工作报告

--2023年9月 28日在黄陂区第六届人大常委会第十三次会议上

区审计局局长 彭荣革

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2022年度区级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据审计法及相关法律法规的规定，区审计局组织对2022年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。结果表明：2022年，在区委、区政府坚强领导和区人大监督指导下，全区各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察湖北工作的重要讲话和指示批示精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动全区经济运行稳中向好、进中提质，民生底线兜牢兜实，社会大局保持稳定，全年发展主要目标任务较好完成，现代化强区建设迈出坚实步伐。

——支持经济恢复性增长保障有力，经济发展稳中向好。继续执行制度性减税降费政策，激发市场主体活力，全年减税降费17.5亿元。引导金融资源更多投向实体经济，累计发放贷款305.8亿元。发挥政府专项债券的积极作用，支持重点建设项目。有力有效扩大投资，新开工亿元以上项目73个，引进首个投资过百亿元工业项目。全区地区生产总值完成1,255亿元，县域经济规模连续四年保持全省第一。固定资产投资完成720亿元，进出口外贸完成293亿元，稳居全市外贸进出口第三极。加快财源建设力度，构建全范围广覆盖的协税护税网格体系。一般公共预算收入完成52.14亿元，城乡居民人均可支配收入增长速度加快。发展电商经济，拓展文旅消费，激发区域经济发展活力。

——公共服务优化提升，民生底线持续兜牢。持续深化稳就业措施，大力推进“学子留汉”工程，新增城镇就业1.6万人。完善住房保障，升级改造老旧小区22个，交付保障性租赁住房5108套，棚改房2191套，还建房138.8万平方米。建设教育强区，新增基础教育学位7920个，公益普惠性幼儿园比例提升至91.4%。建成平战结合三甲医院、区妇幼保健院盘龙分院，扩建基层医疗机构5个。统筹落实养老、低保、社会救助、优抚安置等制度，基本实现社会保险全覆盖，医保基金筹资规模同比增长7.5%。全区民生支出占一般公共预算支出的83%，有效满足了民生支出的刚性需求，扎实推进共同富裕。

——乡村振兴全面推进，生态文明建设成效显著。推进农业产业化，建成现代农业全产业链，农林牧渔总产值完成267亿元。投入1200万元实施“防贫保”，整合各级乡村振兴资金1.3亿元，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进美丽乡村建设，新建美丽乡村示范村81个，新改建乡村公路90公里。全面加强生态保护系统治理，设置三级河湖长760名，江河湖库水质全面改善，安汊湖综合整治工作完成。深入推进林长制改革，完成人工造林1.2万亩、森林抚育5万亩、封山育林1.7万亩，建设“村增万树”示范村10个、标准村46个。新建口袋公园5个，创建省级森林城镇1个、森林乡村2个。创建国家级节约型机关16个。

——财政改革不断深化，风险治理和管理绩效明显提升。持续推进预算管理一体化系统建设，不断优化系统性能，财政管理信息化水平进一步提升。进一步规范部门预算编制，规范预算收支管理，加强预算控制约束。加强财政监督检查，开展重点监督项目资金使用、预决算公开、财政票据管理使用、会计和评估监督等重点检查。强化预算绩效管理，修订完善预算绩效目标管理、评价管理、运行监控管理和评价结果运用等暂行办法。加强债务管控，多渠道归集资金、资产、资源，按期还本付息，实现了财政平稳运行的良好态势。

——持续加大整改力度，审计整改总体格局初步成型。持续深化党委领导、人大监督、政府督办、部门联动、审计跟踪的整改工作机制。相关部门单位认真落实整改责任，细化整改措施，逐项对账销号，审计整改取得明显成效。2022年9月至2023年8月，全区共开展审计计划项目25个，涉及25家区直部门、11家街乡（管委会）、3家区属国有企业，审计查出各类违规和管理不规范问题金额106.25亿元，促进增收节支5421.07万元。截至2023年8月，2022年度审计发现问题已基本整改到位，制定完善制度30余项，追责问责处理18人次。

一、财政管理审计情况

重点审计了预算编制、预算收支执行、财政资金使用管理等情况。2022年全区一般公共预算总收入167.31亿元，其中，本级公共预算收入52.14亿元；总支出167.31亿元，其中，本级支出140.68亿元，收支总额实现平衡。全区政府性基金预算总收入134.43亿元，其中，本级基金收入45.47亿元；总支出134.43亿元，其中，本级支出73.91亿元，收支总额实现平衡。国有资本经营预算总收入0.32亿元，总支出0.32亿元，收支总额实现平衡。社会保险基金预算收入29.16亿元，支出24.67亿元，本年收支结余4.49亿元，年终滚存结余44.38亿元。

总体上看，区财政部门加强了预算管理，完善了管理体制，预算执行情况较好。发现的主要问题：

（一）预算编制不精准。一是2022年全区国有资本经营收入预算批准数为630万元，实际完成收入2,428万元，为预算批准数的385.4%。二是2022年编制了4个项目支出预算资金4,000万元，但当年实际并无支出，预算编制与实际使用存在较大差异。

（二）政府采购预算编制不到位。2022年度政府采购预算总额为3,101万元，比部门预算项目支出总额338,280万元和应纳入政府采购管理支出金额389,418.42万元明显偏低。

二、区直部门预算执行审计情况

在全面采集、分析财政预算和部门财务数据的基础上，采取“集中分析，重点核查”的审计方法，对2022年度62个区直一级预算单位实现了审计全覆盖，重点抽查了16个区直一级预算单位。发现的主要问题：

一是9个单位的项目预算支出未严格按规定用途执行，涉及金额1,495.54万元；二是3个单位无项目预算支出427.58万元；三是1个单位的部门预算未按规定公开；四是6个单位的固定资产既未登记、也未录入国有资产管理系统，涉及金额21.17万元；五是10个单位的财务报销手续不健全、支出发票不合规，涉及金额261.89万元。

三、重点民生资金和项目审计情况

组织开展了全区2019-2021年度高标准农田建设情况专项审计和全区就业补助资金和失业保险基金专项审计等2个项目，发现的主要问题：

（一）全区2019-2021年度高标准农田建设情况专项审计

一是部分已经建成的高标准农田建设项目存在“撂荒”现象；二是部分项目初步设计因现场勘察不充分、设计不合理，造成无法按原设计施工；三是部分已完工待验收项目单项工程质量不达标。

（二）全区就业补助资金和失业保险基金专项审计

一是违规支出公益性岗位资金，涉及39人，共计金额220.92万元；二是个别人员隐瞒就业状况，骗取公益性岗位补贴0.96万元；三是挪用就业补助资金0.2万元；四是对培训机构监管不到位。

四、国有资产管理审计情况

组织对全区行政事业单位国有资产管理情况进行了审计调查，重点抽查了3个区直部门和10个街乡（管委会），发现的主要问题：

一是资产管理制度不完善。未建立完整的内控操作流程，未编制资产购置计划和资产配置预算。

二是部分单位国有资产底数不清。主要表现为账实不符、少计漏计、手续不全等。1个单位购置的固定资产未登记入账229.56万元；8个单位103处25,308.45平方米房产和6个单位72台车以及1个单位6.24亩土地等均未纳入资产管理系统；10个单位143个已竣工并投入使用的工程建设项目仍挂在在建工程科目，未转固定资产，涉及金额8.9亿元，其中有99个项目未及时办理竣工财务决算；11个单位存在国有资产管理系统未及时清理、填报数据不准确、不完整，账实不符等问题。

三是国有资产处置不合规。4个单位无偿出借资产，其中房产266平方米、水面118亩、车辆8台；2个单位未按合同约定收取租金或出让金47.56万元；1个单位未按规定程序处置办公设备等资产53台。

四是个别单位未按规定将收取的租金收入411.3万元上缴财政专户。

五是国有资产日常管理不规范。主要表现为部分单位在年终决算时未对资产进行清查盘点；有的单位之间转隶资产未办理交接手续；有的单位资产处于闲置状况；有的单位账账、账卡、账表不符等。

五、政府投资项目审计（调查）情况

- 组织开展了全区2020-2022年度“四好农村路”建设情况审计调查，新十公路延长线新河特大桥、三环线南湖立交、滨湖路延长线（盘龙一路至新十公路）等三个项目工程审计，二程书院建设项目审计，木兰大道（罗汉段）环境综合整治和绿化项目工程审计，房屋建筑工程跟踪审计等5个项目，发现的主要问题：

- （一）全区2020-2022年度“四好农村路”建设情况审计调查

- 一是通湾公路工程量不实，道路建设实测长度比拟建长度少25米，涉及补助资金1.22万元；二是虚报旅游驿站外线配电工程项目，套取财政资金3.5万元。

- （二）新十公路延长线新河特大桥、三环线南湖立交、滨湖路延长线（盘龙一路至新十公路）等三个项目工程审计

一是3个工程未执行相关基本建设程序；二是1个工程概算漏项；三是部分工程招投标程序执行和合同管理不严格，部分分部工程违法分包；四是3个工程结算审核报告的部分造价不实，多计工程结算金额157.99万元；五是3个工程未编报竣工财务决算；六是2个工程拆迁房屋面积未按补偿方案要求进行确认。

- （三）二程书院建设项目审计

一是实际用地面积超出规划用地面积0.2万平方米，并未经规划部门审批；二是个别单项工程在工程竣工前才取得施工图设计文件审查合格书；三是结算审核报告的造价不实，多计工程结算金额9.43万元；四是截至审计时，该项目建设单位未编报竣工财务决算。

- （四）木兰大道（罗汉段）环境综合整治和绿化项目工程审计

一是未按规定办理项目审批手续；二是工程结算审核报告的造价不实，多计工程结算款35.37万元。

- （五）房屋建筑工程跟踪审计

2021年以来，区审计局对全区7个还建小区和1个社会福利院的房屋建筑工程开展了跟踪审计，发现的主要问题：一是前期工作不到位。7个工程未完全取得建设工程规划许可证、施工许可证、施工图审查合格书、施工图预算财政评审结果，环境影响评价批准文件等。二是1个工程因初步设计工作失误，导致个别楼栋建设规模变更。三是3个工程的施工单位申报工程产值计量不实，多计3,598.14万元。四是2个工程基础工程质量验收程序不符合规范要求或施工质量验收资料不完整。五是1个工程施工单位擅自变更地下室底板防水材料。

- 六、党政领导干部经济责任审计情况

按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定>的通知》文件要求，2022年9月以来,组织对6个区直部门、3个街道（风景区）、3个国有企业等15名领导干部进行了经济责任审计。发现的主要问题：

一是1个单位违规发放外勤生活补助和单位食堂补贴3.09万元。

二是1个单位门面租金收入2.5万元未及时收缴。

三是7个单位内控管理和建设项目管理不规范。

四是6个单位会计核算不规范。主要是会计核算未执行新《政府会计准则制度》、应列未列收入、固定资产未计提折旧等。

五是1个单位企业法人治理结构及内部控制管理不规范。主要是未按照公司章程召开监事会会议和董事会会议，且董事会会议形成的决议不符合公司章程规定。

六是1个单位对科技特派员工作站监管不到位,且部分科技特派员工作站领取了补助后未开展相关工作。

七是1个单位惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项资金长期未清理，涉及金额2.52万元。

八是6个单位固定资产未登记入账223.24万元。

九是7个单位财务报销手续不规范，用不合规发票报销145.28万元。

七、自然资源资产审计情况

组织开展对罗汉寺街、木兰山风景区服务中心主要领导人自然资源资产审计。发现的主要问题：

（一）国土资源方面。13家企业和21名个人违规占用土地283.37亩，其中耕地182.26亩。

（二）森林资源方面。1个单位林地保护工作巡查、检查监督不严，有7名个人违规在森林防火区野外用火、违法使用林地、滥伐林木；2个单位共有4名个人未经同意占用林地2,059.56平方米。

（三）大气污染防治和环境保护方面。1家企业违反大气污染防治法、2家企业未按要求办理环境评价手续。

八、审计建议

（一）精准发力，进一步推动黄陂高质量发展。进一步压紧压实稳定经济大盘的政治责任，推动积极的财政政策加力提效，保障财政可持续发展。持续优化营商环境，推动各项助企纾困政策落实落细，充分激发全社会发展活力，营造良好的创新创业生态。重点支持基础设施建设、生态环境治理、基本民生保障、乡村振兴等领域，着力推动黄陂经济社会高质量发展。

（二）规范管理，提升财政资金使用绩效。一是深化预算绩效和管理，推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用。二是加强对项目事前绩效评估，完善细化绩效指标体系，改进绩效自评，将绩效评价结果作为制定政策、安排预算的重要依据。三是严格落实过“紧日子”要求。把勤俭节约作为财政长期方针，从严控制党政机关一般性支出，优化“三公”经费管理，督促部门加强资金和项目管理，坚决纠正挤占挪用、损失浪费等行为。

（三）狠抓整改，切实做好审计“后半篇文章”。认真贯彻落实习近平总书记“治已病、防未病”的重要指示精神，加强审计与人大、纪检监察、巡视巡察以及财政等各类监督的贯通协同联动，强化跟踪督促检查，坚决查处拒不整改、敷衍整改、虚假整改等问题，推动审计工作“后半篇文章”更加权威高效。各单位部门要压实主体责任，高度重视审计查出问题，认真剖析问题形成原因和性质，明确整改责任、措施、期限，全面及时整改到位，同时要立足标本兼治、举一反三，有针对性地建立健全相关制度，推动完善长效机制，切实将审计成果转化为治理成效。区人民政府将认真组织各部门单位开展审计查出问题整改工作，并在年底前专题向区人大常委会报告整改情况。

主任、各位副主任、各位委员：

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我区建设社会主义现代化强区的重要一年。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照区委、区政府决策部署，立足黄陂打造“大汉口、新空间”发展定位，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，自觉接受区人大监督，充分发挥审计经济监督“特种部队”作用，真正把忠诚担当落实到实际行动上、体现在黄陂发展成效中。